## 日历工作计划表
VDES项目开发进度
序号 | 工作内容 |  | 日程地点
序号 | 工作内容 |  |  | 完成状态 | 所需资源
1 | 搭建初版vdes系统前端界面 |  |  | 已完成
2 | 完成标记、测距功能开发 |  |  | 已完成
3 | 完成周边船只和本船位置显示界面 |  |  | 已完成
4 | 完成初版后端程序以及相关数据库建立 |  |  | 已完成
5 | 解析VDES数据并存入数据库 |  |  | 已完成
6 | 完成前后端连接，完成VDES数据可视化 |  |  | 已完成
7 | 完成气象界面开发 |  |  | 已完成
8 | 完成求救界面开发 |  |  | 已完成
9 | 完成通讯与消息提示界面开发 |  |  | 已完成
10 | 完成AIS报警界面开发 |  |  | 已完成
11 | 与终端设备对接并完成GPS、AIS、VDES消息报文解析 |  |  | 已完成
12 | 完成周边船只的地图、列表、雷达显示界面 |  |  | 已完成
13 | 完成多会话分类接收算法 |  |  | 已完成
14 | 完成维护调试界面开发 |  |  | 已完成
15 | 完成不同消息类型的接收存储与展示 |  |  | 进行中 | （降低优先级）
16 | 完成vdes上行数据封装与发送状态监控 |  |  | 未开始 | （降低优先级）
17 | 完成星历信息显示界面开发 |  |  | 未开始 | （降低优先级）
18 | 完成航迹线界面与导航界面开发 |  |  | 未开始 | （降低优先级）
19 | 设计导航算法 |  |  | 未开始 | 需要相关海图资源 （降低优先级）
20 | 接收并解析气象数据 |  |  | 未开始 | 当前硬件终端还无法接收气象数据 （降低优先级）
21 | 设计船只加速，转向，方位显示等图标 |  |  | 未开始 | （降低优先级）
写系统用户使用手册