## 日历工作计划表
VDES项目开发计划
序号 | 日期 | 工作内容 | 日程地点
序号 | 时间 | 工作内容
1 | 第一周 | 学习vben项目代码，搭建初版vdes系统前端界面
2 | 第二周 | 使用leaflet完成测距功能开发
3 | 第三周 | 完成周边船只和本船位置显示界面
4 | 第四周 | 设计初版后端程序，完成相关数据库建立
5 | 第五周 | 解析VDES数据并存入数据库
6 | 第六周 | 完成前后端连接，完成VDES数据可视化
7 | 第七周 | 完成气象界面开发并将系统接入单机
8 | 第八周 | 设计船只加速，转向，方位显示等图标
9 | 第九周 | 寻找开源通讯项目并接入系统
10 | 第十周 | 完成星历信息界面与AIS报警界面开发
11 | 第十一周 | 完成航迹线界面与导航界面开发
12 | 第十二周 | 完成图面切换开发并映射键盘按钮
13 | 第十三周 | 完成求救界面设计
14 | 第十四周 | 完成通讯消息提示界面